運務系統功能擴充案（草案）

依原建置案格式對齊，整理並歸納本次擴充需求

## 修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 說明 | 編寫/覆核 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | YYYY-MM-DD | 初稿（彙整需求、建置 1.4 時程與成本） | 系統整合/PM |

# 1. 專案摘要（Executive Summary）

目標：導入進場證件電子化、進出場掃碼與 OMS 同步、危害告知電子化與簽認追蹤。

效益：縮短人工核對時間、降低誤入風險、提升稽核可追溯性（Excel 匯出、簽認紀錄）。

範疇：車務進場管制、行控擴充、危害告知；介接 OMS，維持既有作業不中斷。

# 2. 專案範疇（Scope）

| 分類 | 內容 |
| --- | --- |
| In Scope | 員工/甲乙證改為感應卡與條碼；掃碼帶出工單與人員資訊；OMS 同步進出場；危害告知電子化簽名；簽認紀錄查詢；Excel 匯出。 |
| Out of Scope | 硬體採購以外之機房改裝；非 OMS 相關他系統功能；第三方授權費用；大型報表平台改造。 |

# 3. 需求

## 3.1 功能性需求（Functional Requirements）

| 模組 | 功能 | 類型 | 說明 | 影響/關聯 | 驗收重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進場管制 | 識別證/甲乙證電子化 | 新增 | 識別證改為感應卡，旁新增條碼作為身分識別。 | HR/門禁整合（僅讀取卡號與條碼） | 感應/掃碼能帶出對應人員且通過有效期判斷 |
| 進場管制 | 掃工單條碼帶出資訊 | 新增 | 掃工單條碼，自動跳出工單資訊。 | OMS 工單資料讀取 | 掃碼 1 秒內顯示工單資訊 |
| 進場管制 | 進場證件有效性判讀 | 新增 | 掃描進場證件，自動判讀有效性，通過後帶入進場資訊至 OMS 並同步更新。 | OMS 寫入進場資訊 | 有效/失效規則可設定，寫入 OMS 成功後回饋狀態 |
| 進場管制 | 車務進場申請區域調整 | 優化 | 移除「機廠軌道區」「重要機房區」兩進場區域。 | 車務進場申請模組 | 既有申請單顯示與選單同步調整且不影響既有資料 |
| 進場管制 | 授權碼進場分佈圖（機廠） | 新增 | 與行控核發授權碼作業連動，於圖面呈現授權碼、防護措施（SCD/ETS/EBW）、斷電、工程車路徑。 | 行控授權碼模組 | 圖面定位正確、與授權碼資料一致 |
| 進場管制 | 授權碼進場分佈圖（正線） | 新增 | 新增 A22、A23 站點至分布圖，呈現授權碼與標示。 | 行控授權碼模組 | A22/A23 顯示正確且可與他站一致操作 |
| 行控 | 行控進場申請/審核（機廠/綠線） | 新增 | 參照 toc050103/050107 設計；機廠與綠線之區域依需求調整；多日進場未進場日期可修改。 | 行控中心 | 審核流程可追蹤、修改限制符合規則 |
| 行控 | 核發授權碼（機廠/綠線） | 新增 | 參照 toc050203 設計，含分佈圖連動。 | 行控中心 | 授權碼生成、查詢、連動無誤 |
| 行控 | 進場率統計 | 新增 | 新增「機廠」「綠線」統計群組。 | 報表 | 統計口徑清楚、數值與原始資料一致 |
| 行控 | 機廠調車申請/查詢/審核 | 新增 | 參照 toc040301~040303 設計（待確認細節）。 | 車輛調度 | 表單欄位與流程符合規範 |
| 行控 | 席位擴充與交接表 | 新增/優化 | 新增 2 個 DC 席位；營運前檢查（occ0201）與席位交接表（occ0202），支援搜尋與共用內容。 | 行控作業 | 席位可選/查、交接內容共用且權限正確 |
| 行控 | 斷復電管理/設定 | 優化 | TSS 參數新增機廠區域供電設備。 | 設備參數 | 新增參數可維護並套用 |
| 行控 | 報修事件與 MMS 介接 | 優化 | 配合新版 MMS 更新（API 介接待確認）。 | MMS | 介接測試資料可流通，失敗有重試/告警 |
| 行控 | 監控資訊管理版面優化 | 優化 | 網址加小標題超連結，簡化文字。 | UI/UX | 版面一致性、操作便捷 |
| 行控 | 航班資訊代碼對照表 | 新增 | 新增代碼對照表供自行維護。 | 資料維護 | 維護介面與驗證齊備 |
| 行控 | 發車提醒文字語音播報 | 新增 | 新增文字轉語音播報功能。 | 通知模組 | 語音內容正確、延遲可接受 |
| 行控 | 故障代碼管理新增欄位 | 優化 | 新增「機廠發車與否」欄位。 | 代碼維護 | 欄位可查可改，影響範圍已測 |
| 行控 | 收/發/調車紀錄、調度查詢、列車狀況、駐車位置 | 新增 | 參照 toc040401/040402/040403/040404/040405/040703 設計（細節待討論）。 | 車輛調度 | 表單與查詢條件符合設計 |
| 危害告知 | 危害告知電子化與簽名 | 新增 | 掃工單與進場證件後，跳出危害告知條碼；現場掃碼帶出表單並於手機或掃證簽名；後台可查簽認紀錄。 | 簽名/稽核 | 簽名圖檔與時間人員可追溯、紀錄可查 |
| 共同 | 進出場資料匯出 Excel | 新增 | 進出場資訊可匯出 Excel。 | 報表 | 匯出欄位齊全、編碼格式正確 |

## 3.2 非功能性需求（Non-Functional Requirements）

| 類別 | 要求 |
| --- | --- |
| 效能 | 掃碼至畫面回應 ≤ 1 秒；授權碼分佈圖載入 ≤ 3 秒（同站點資料）。 |
| 可用性 | 服務可用度 99.5%（營運時間）；異常有告警與降級機制。 |
| 資安 | 原始碼掃描與弱點掃描通過；存取權限依角色控管；簽名與個資加密儲存。 |
| 稽核 | 所有進/離場、簽名、授權碼操作留存稽核紀錄（含人員/時間/IP）。 |
| 相容性 | 與現行 OMS 版號相容；不破壞既有作業流程。 |

# 4. 系統整合與介面

## 4.1 OMS 介面（讀/寫）

| 方向 | 資料項目（示意） | 觸發時機 |
| --- | --- | --- |
| 讀取 | 工單(單號、區域、日期)、人員(工號、姓名、有效期) | 掃工單條碼/掃識別證 |
| 寫入 | 進場紀錄(人員、工單、時間、區域、有效性結果) | 進場確認 |
| 寫入 | 離場紀錄(人員、工單、時間、結果) | 離場確認 |

## 4.2 資料欄位（進出場核心）

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| PersonId | 人員識別（與 OMS 對應） |
| BadgeId / Barcode | 識別證卡號 / 條碼 |
| WorkOrderId / Barcode | 工單單號 / 條碼 |
| Area / Station | 進場區域/站點（含機廠/綠線） |
| ValidFrom / ValidTo | 證件有效期限 |
| CheckInAt / CheckOutAt | 進場/離場時間戳 |
| HazardAck | 危害告知簽認狀態與簽名檔路徑 |
| AuditTrailId | 稽核紀錄索引 |

# 5. 作業流程（Workflow）

## 5.1 進場

掃工單條碼 → 顯示工單資訊

掃識別證/甲乙證 → 有效性判讀

通過後：寫入 OMS 進場紀錄並回顯成功狀態

（若需）顯示授權碼與分佈圖定位

## 5.2 離場

掃識別證 → 顯示人員當日進場狀態

確認離場 → 寫入 OMS 離場紀錄 → 匯出報表（可選）

## 5.3 現場危害告知

掃工單條碼＋掃進場證件 → 系統跳出危害告知條碼與內容

現場掃條碼帶出表單 → 手機/掃證裝置簽名

簽認完成 → 後台可查簽名與時戳、人員、工單

# 6. 測試與驗收

功能驗收：逐項對照 3.1 表，完成操作與資料驗證。

整合驗收：OMS 讀/寫成功率 99.9%，失敗有重試與錯誤記錄。

效能驗收：依 3.2 效能目標抽樣 30 次以上，達標為合格。

資安驗收：原始碼/弱掃零高風險，重大弱點修補完畢。

報表驗收：Excel 匯出欄位與內容與畫面一致。

# 7. 部署與回復計畫

建立新模組 Feature Flag，先灰度開啟；

資料庫備份與回復腳本完善；

部署後 24 小時監控重點：掃碼延遲、OMS 錯誤率、簽名存取；

回復機制：關閉 Flag、回滾套件、恢復資料。

# 8. 風險與因應

| 風險 | 影響 | 因應措施 |
| --- | --- | --- |
| OMS 介面不穩 | 資料不同步/延遲 | 快取與重試、錯誤告警、脫機緩存機制 |
| 掃碼硬體相容性 | 現場無法掃描 | 選定相容列表、場測與備援流程 |
| 個資/簽名存取 | 資安疑慮 | 加密保存、最小權限、存取稽核 |

# 9. 專案時程（對齊 1.4）

## 9.1 預計時程

本專案預計時程為決標日次日起 150/560 日曆天內完成（機關審查期間不計入履約期間）。

## 9.2 各階段時程概述

第一階段：履約期間為決標日次日起 85/320 天（不含審查期間）。

需求分析教育訓練、需求訪談及系統分析、系統設計（工作計畫書審查通過次日起 90 日內完成）

軟體開發、系統測試與操作教育訓練、系統測試（第一階段程式設計書審查通過、機關通知起 150 日內完成）

第一階段功能上線導入（系統測試報告審查通過、機關通知起 60 日內完成）

完成第一階段應交付：表 3.6-1 與 3.6-2 項目。

查驗合格後支付契約價金 50%。

第二階段：履約期間為機關通知日次日起 240 天（不含審查期間）。

需求訪談及系統分析、系統設計（第一階段查驗通過、機關通知起 60 日內完成）

軟體開發、系統測試與操作教育訓練、系統測試（第二階段程式設計書審查通過、機關通知起 120 日內完成）

第二階段功能上線導入（系統測試報告審查通過、機關通知起 60 日內完成）

完成第二階段應交付：表 3.6-1 與 3.6-2 項目。

竣工驗收合格後支付契約價金 50%。

全案驗收日起提供一年保固維運。

# 10. 成本與工時

## 10.1 報價項目與金額（NTD）

| 工作項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 新增進場管制相關功能 | — |
| 新增行控相關功能 | — |
| 資安檢測及修補作業（原始碼掃描、弱點掃描） | — |
| 文件製作、交通、公費及管理等 | — |

小計（未稅）：1,498,000

總金額（含稅5%）：1,572,900

## 10.2 工時分析

| 工作項目 | 參與人力 | 單價 | 單位 | 數量 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案管理、需求訪談、客戶服務 | 專案經理 | — | 式 | 1 | 448,000 |
| 前端介面設計及調整作業 | 前端設計師 | 4,500 | 人日 | 20 | 90,000 |
| 功能開發、程式設計 | 系統工程師、程式設計師、資安督導 | 5,800 | 人日 | 130 | 754,000 |
| 資安檢測與修補、文件製作、交通、公費及管理費 | 全員 | — | 式 | 1 | 206,000 |

薪酬、公費及管理比例依「中華民國資訊軟體協會 資訊服務委外經費估算原則」。

# 11. 與原建置案差異（Change Log）

| 模組 | 項目 | 變更類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 進場管制 | 識別證電子化＋條碼 | 新增 | 新增流程與欄位 |
| 進場管制 | 工單掃碼自動帶出 | 新增 | 新增條碼掃描 |
| 進場管制 | 進場有效性判讀→OMS 同步 | 新增 | 新增寫入介面 |
| 進場管制 | 進場區域移除（機廠軌道區/重要機房區） | 優化/調整 | 移除兩區域選項 |
| 行控 | 進場申請/審核（機廠/綠線） | 新增 | 與既有流程一致化 |
| 行控 | 核發授權碼（機廠/綠線）＋分佈圖 | 新增 | 呈現授權碼/防護措施/路徑 |
| 行控 | 進場率統計（機廠/綠線） | 新增 | 新增統計群組 |
| 行控 | 席位擴充與交接表 | 新增/優化 | 新增 2 席位與共用資料庫 |
| 行控 | 斷復電管理新增 TSS 參數 | 優化 | 新增機廠供電設備 |
| 行控 | MMS 介接 | 優化 | 待 API 討論 |
| 危害告知 | 電子化簽名與追蹤 | 新增 | 可查簽認紀錄 |
| 共同 | Excel 匯出 | 新增 | 進出場資訊匯出 |

# 附錄 A：需求來源整理（摘錄）

進場證件電子化與條碼識別、掃碼帶出工單與人員、OMS 同步。

離場掃識別證更新至 OMS、進出場資訊匯出 Excel。

危害告知電子化：掃碼帶出表單與簽名、簽認紀錄可查。

行控與機廠各模組之功能補強與新表單設計（toc 參考）。